## listas (hidden)
INVOLUCRAMIENTO
ACTUAL-DESEADO
A
D
A - D

## Ejemplo
Registro de los interesados del Proyecto
Describe el objetivo del documento.
(Aclaración: el objetivo del documento describe en pocas palabras qué es lo que aborda y explica el documento. Dentro de las buenas prácticas, este ítem se lo utiliza como parte de todos los entregables del proyecto y es conveniente que comience de la siguiente manera: “El siguiente documento tiene como objetivo…”).
Matriz de Identificación de los interesados del proyecto: | [7 empty] | Estrategia para la gestión de los interesados
Detalla los aspectos importantes a tener en cuenta de cada interesado, tanto en lo que respecta a datos para mantener una comunicación fluida, como las expectativas y grado de influencia que tendrá en el proyecto. | [7 empty] | Detalla la estrategia que se aplicará para gestionar los diferentes interesados, teniendo en cuenta la columna clasificación y mediante el análisis de impactos sobre el proyecto.
(Aclaración: esta información surge del trabajo con la WBS, la matriz de gestión de riesgos y el acta de proyecto. Resulta importante destacar que no se lo puede trabajar solo, sino que debe hacerse en conjunto con la matriz de comunicaciones del proyecto). | [7 empty] | (Aclaración: Dentro de las buenas prácticas, este ítem se considera de suma importancia para el PM y el equipo de proyecto, para conocer a los actores y la modalidad de comunicación a implementar más efectiva)
Nombre o grupo | Cargo o posición | Rol en el proyecto | Información de contacto | Requerimientos | Nivel de influencia | Expectativas del proyecto | Clasificación | Análisis de impacto | Estrategia
Marina | Directora | Cliente | marinamarina@sembrarcantando.com | Que el proyecto cumpla el objetivo, los plazos y no genere costos para la ONG | Muy alto | Alto | Neutral | Organizacional | Realizar reuniones semanales, presentar los avances y pedir su aprobación ante decisiones importantes.
Madre | Madre | Usuario clave | A confirmar | Ser escuchada durante el relevamiento y recibir capacitación antes de la implementación | Alto | Alto | Neutral | Operativo | Mantener contacto semanal con la PM, coordinar reuniones y pruebas, resolver consultas y comunicar a Marina las decisiones importantes.
Jefe de Cuerda | Jefe de Cuerda | Usuario clave | A confirmar | Participar en las pruebas y validar que la solución se adapte al trabajo del coro | Medio | Alto | Neutral | Operativo | Realizar entrevistas, mostrarle los avances y brindarle capacitación. Dar reconocimientos por el uso correcto y constante de la aplicación.
Director Coral | Director Coral | Usuario clave | A confirmar | Recibir información sobre los avances y participar en la validación | Medio | Medio | Neutral | Operativo | Mostrarle los avances, escuchar sus comentarios e incluirlo en las pruebas. Reconocer a los grupos que registren correctamente sus asistencias.
Pilar | Voluntaria y Referente de la ONG | Sponsor y Contacto | A confirmar | Mantener una comunicación fluida y participar en las decisiones y validaciones | Bajo | Alto | Positiva | Persona | Realizar reuniones, presentar los resultados por coro y recibir sus observaciones antes de la implementación.
Julieta Salvado | Analista de negocio | Relevamiento y análisis de requerimientos | jusalvado@uade.edu.ar | Tener acceso a los referentes y a la información necesaria para realizar el relevamiento | Alto | Alto | Positiva | Técnico | Realizar entrevistas, documentar las necesidades y confirmar con la ONG que la información obtenida sea correcta. Dar un bono por cumplir sus objetivos en tiempo y forma.
Nicolás Pérez Colman | Full Stack Developer | Desarrollo del sistema | nperezcolman@uade.edu.ar | Recibir requerimientos claros, aprobados y priorizados | Alto | Alto | Positiva | Técnico | Realizar reuniones de seguimiento, organizar el trabajo por etapas y mostrar los avances. Dar un bono por cumplir los objetivos y entregar el trabajo en tiempo y forma.
Santiago Fila | Analista de seguridad | Seguridad de la información | sfila@uade.edu.ar | Participar en las definiciones sobre datos personales, accesos y permisos | Medio | Alto | Positiva | Técnico | Revisar la seguridad del sistema y comunicar cualquier problema encontrado. Dar un bono por cumplir sus objetivos en tiempo y forma.
Tadeo Jablonski | Analista de datos | Gestión y diseño de datos | tjablonski@uade.edu.ar | Recibir información necesaria para preparar y validar los datos | Alto | Alto | Positiva | Técnico | Preparar y revisar la información, controlar que no haya datos repetidos y verificar que se guarde correctamente. Dar un bono por cumplir sus objetivos en tiempo y forma.
Candela Fernández | QA / Tester | Control de calidad | cfernandez1@uade.edu.ar | Contar con tiempo, información y versiones de la aplicación para realizar las pruebas. | Medio | Alto | Positiva | Técnico | Probar el sistema, registrar los errores y comprobar que sean corregidos. Dar un bono por cumplir sus objetivos en tiempo y forma.
Beneficiarios | Beneficiarios | Beneficiarios del proyecto | Mediante familias y responsables | Que el proyecto proteja sus datos y no afecte negativamente las actividades | Nulo | Bajo | Neutral | Persona | Dar premios por participación y continuidad, como diplomas, stickers, insignias o la posibilidad de elegir una canción o actividad, sin castigar las ausencias.
Donante | Donante | Interesado externo y posible financiador | A confirmar | Conocer los objetivos, avances y resultados del proyectos | Muy alto | Medio | Neutral | Financiero | Presentar reportes sencillos sobre participantes, asistencia y continuidad para mostrar el trabajo y el alcance de la ONG.

## Ejemplo 2 (hidden)
| Involucramiento Interesado | Desconocedor | Opositor | Neutral | Colaborador | Líder | Mensajes / Acciones para nuevo involucramiento | Expectativas sobre el resultado del proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Completar las celdas centrales con:
A : Involucramiento ACTUAL
D : Involucramiento DESEADO
Proyecto: ...
Fecha: ...
N° Equipo: ...
Versión: 1.0