## RIESGOS
CANTAR PRESENTE ¦ ANÁLISIS DE RIESGOS
ID | Fecha | Grupo de riesgo | Categoría | Descripción del riesgo | Estado | Probabilidad | Impacto | Exposición | Respuesta | Disparador | Responsable | Acción de respuesta | Contingencia
RSK.01 |  | Riesgos Cliente | Organizacionales | Dado que los responsables de Sembrar Cantando trabajan en gran parte de forma voluntaria, podrían demorarse las entrevistas y validaciones, ocasionando atrasos en el relevamiento y el desarrollo. | Abierto | 75% | 75% | 0.5625 | Mitigar | Una validación no se responde dentro de 5 días hábiles o se cancela una reunión clave. | Julieta Salvado / Candelaria Arbe | Acordar un calendario de validaciones, enviar material con anticipación, registrar decisiones y realizar recordatorios antes de cada vencimiento. | Escalar la demora al referente de la ONG y replanificar las tareas afectadas utilizando la última versión aprobada hasta recibir respuesta.
RSK.02 |  | Riesgos asociados a los Requisitos del Producto y/o Entregables del Proyecto | De Gestión | Dado que pueden solicitarse funcionalidades nuevas después de aprobar el alcance, podría producirse una ampliación no controlada que afecte el cronograma, los recursos y la calidad. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Evitar | Se recibe una solicitud que no figura en el alcance ni en la EDT aprobada. | Candelaria Arbe | Aplicar el procedimiento formal de control de cambios y no iniciar ningún cambio sin evaluar y aprobar su impacto. | Si el cambio se aprueba, actualizar las líneas base; si no es imprescindible, registrarlo para una versión futura.
RSK.03 |  | Riesgos asociados a los Requisitos del Producto y/o Entregables del Proyecto | Objetivos | Dado que el padrón actual puede contener datos incompletos o desactualizados, podrían cargarse participantes incorrectamente y generarse reportes poco confiables. | Abierto | 75% | 50% | 0.375 | Mitigar | Más del 10% de los registros presentan campos obligatorios faltantes, duplicados o inconsistencias. | Julieta Salvado / Tadeo Jablonski | Definir campos obligatorios, reglas de validación y una plantilla de carga revisada por un referente de la ONG. | Realizar el piloto con el subconjunto validado y dejar la corrección de los datos restantes a cargo del personal autorizado de la ONG.
RSK.04 |  | Riesgos asociados a los recursos necesarios para la realización del proyecto | Técnicos | Dado que los usuarios utilizarán celulares personales con distintos modelos y navegadores, la PWA podría no funcionar correctamente en algunos dispositivos y dificultar la toma de asistencia. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Una función crítica falla en alguno de los dispositivos o navegadores acordados para el piloto. | Nicolás Pérez Colman / Candela Fernandez | Definir una matriz de compatibilidad y ejecutar pruebas tempranas en los dispositivos acordados, priorizando una interfaz liviana y responsiva. | Limitar temporalmente el piloto a los dispositivos compatibles disponibles en la ONG y corregir la incompatibilidad antes de ampliar el uso.
RSK.05 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Técnicos | Dado que la aplicación almacenará asistencias sin conexión y las sincronizará después, podrían perderse, duplicarse o entrar en conflicto registros durante la sincronización. | Abierto | 50% | 100% | 0.5 | Mitigar | Se detectan registros duplicados o faltantes, conflictos de versión o una cola que falla en dos intentos consecutivos. | Nicolás Pérez Colman / Tadeo Jablonski / Candela Fernandez | Usar identificadores únicos, cola de reintentos, validaciones de integridad y pruebas específicas en escenarios offline y de reconexión. | Pausar la sincronización afectada, conservar los datos locales, restaurar el último respaldo válido y reprocesar los registros controladamente.
RSK.06 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Técnicos | Dado que el sistema manejará datos personales de menores, un acceso no autorizado o una credencial expuesta podría comprometer la confidencialidad y la confianza de la ONG. | Abierto | 25% | 100% | 0.25 | Mitigar | Se detectan intentos de acceso indebido, una credencial expuesta o actividad de usuario no reconocida. | Santiago Fila / Tadeo Jablonski | Aplicar autenticación, permisos por rol, mínimo privilegio, HTTPS y datos ficticios o anonimizados durante el desarrollo y las pruebas. | Revocar accesos, rotar credenciales, aislar el componente afectado, revisar registros y comunicar el incidente al referente de la ONG.
RSK.07 |  | Riesgos Proveedor / Subcontratista | Externos | Dado que el proyecto utilizará servicios gratuitos de nube, una caída, cambio de condiciones o límite de consumo podría afectar el despliegue, la sincronización o la disponibilidad. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Aceptar | El consumo supera el 80% del límite gratuito, el proveedor anuncia cambios o el servicio permanece caído más de 2 horas. | Nicolás Pérez Colman / Santiago Fila | Monitorear consumo y disponibilidad, optimizar recursos y mantener copias exportables de la configuración, el código y la base de datos. | Restaurar el servicio en una alternativa gratuita compatible o trabajar temporalmente con la información local hasta recuperar la sincronización.
RSK.08 |  | Riesgos Cliente | Organizacionales | Dado que algunos directores y voluntarios pueden tener poca experiencia digital o resistencia al cambio, la aplicación podría utilizarse de forma incorrecta o quedar sin adopción. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Menos del 80% de los usuarios previstos participa de la capacitación o se repiten errores críticos durante el piloto. | Julieta Salvado / Candela Fernandez | Involucrar usuarios en las validaciones, simplificar los flujos, realizar capacitación práctica y entregar un manual breve con ejemplos. | Realizar una capacitación de refuerzo y acompañar la carga durante el soporte inicial hasta que el referente interno pueda asistir a los usuarios.
RSK.09 |  | Riesgos asociados a los recursos necesarios para la realización del proyecto | De Gestión | Dado que el equipo combina el proyecto con otras materias y obligaciones académicas, podrían producirse indisponibilidades o demoras en tareas críticas. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Una tarea crítica se demora más de 3 días o su responsable informa que no podrá cumplir la fecha comprometida. | Candelaria Arbe | Asignar responsables alternativos, revisar el avance semanalmente, reservar margen para tareas críticas y mantener la documentación actualizada. | Reasignar la tarea, priorizar las funcionalidades esenciales del alcance y reprogramar actividades no críticas sin afectar el piloto.
RSK.10 |  | Riesgos Asociados al Contexto del Proyecto | Externos | Dado que la prueba piloto depende de una sede, usuarios y dispositivos disponibles, una cancelación o falta de condiciones podría impedir ejecutarla en la fecha prevista. | Abierto | 25% | 75% | 0.1875 | Mitigar | La sede o los usuarios no confirman disponibilidad 72 horas antes, o no se cuenta con al menos un dispositivo compatible. | Candelaria Arbe / Referente de la ONG | Confirmar con anticipación sede, horario, participantes, dispositivos y condiciones del piloto mediante una lista de verificación. | Trasladar la prueba a otra sede acordada o reprogramarla dentro del margen previsto en el cronograma.
RSK.11 |  | Riesgos asociados al Proceso y Métodos de Gestión del Proyecto | Técnicos | Dado que el tiempo y la variedad de dispositivos de prueba son limitados, podrían detectarse errores críticos recién durante el piloto o la puesta en funcionamiento. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Quedan casos críticos sin ejecutar, aparecen defectos bloqueantes o la cobertura acordada no se completa antes del piloto. | Candela Fernandez | Preparar casos de prueba desde cada incremento, priorizar funciones críticas y ejecutar pruebas funcionales, offline, sincronización, seguridad y usabilidad. | Postergar la liberación de la función afectada, corregir el defecto y repetir las pruebas críticas antes de habilitarla a los usuarios.
RSK.12 |  | Riesgos asociados al Proceso y Métodos de Gestión del Proyecto | De Gestión | Dado que el equipo externo finalizará su participación, una transferencia incompleta de accesos, documentación y conocimiento podría dejar a la ONG dependiente del equipo del proyecto. | Abierto | 25% | 75% | 0.1875 | Mitigar | Diez días antes del cierre faltan manuales, accesos transferidos, respaldos o un referente interno capacitado. | Candelaria Arbe / Nicolás Pérez Colman | Usar una lista de cierre con manuales, repositorio, credenciales, respaldos, capacitación y aceptación formal del referente de la ONG. | Completar los elementos pendientes durante el período de soporte inicial de dos meses y efectuar una segunda transferencia documentada.
RSK.13 |  | Riesgos Asociados al Contexto del Proyecto | Técnicos | Dado que algunas sedes pueden tener conectividad inestable, la sincronización podría demorarse o no completarse, ocasionando información desactualizada en los reportes. | Abierto | 75% | 50% | 0.375 | Mitigar | La aplicación permanece sin poder sincronizar durante más de 24 horas o acumula registros pendientes. | Nicolás Pérez Colman / Santiago Fila | Monitorear la cola de sincronización, informar el estado al usuario y probar la recuperación automática después de cortes prolongados. | Exportar o respaldar los registros locales y realizar la sincronización desde una conexión estable supervisada.
RSK.14 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Técnicos | Dado que una falla de almacenamiento, configuración o respaldo podría afectar la base de datos, podrían perderse registros históricos de participantes y asistencias. | Abierto | 25% | 100% | 0.25 | Mitigar | Un respaldo automático falla, no puede restaurarse o aparecen registros dañados. | Tadeo Jablonski / Santiago Fila | Definir respaldos periódicos, control de integridad y pruebas de restauración con datos no productivos. | Detener las escrituras, recuperar el último respaldo válido y reconstruir los registros posteriores desde las copias locales disponibles.
RSK.15 |  | Riesgos asociados a los Requisitos del Producto y/o Entregables del Proyecto | Objetivos | Dado que la ONG puede interpretar de manera diferente los indicadores de impacto, podrían construirse reportes que no respondan a sus necesidades reales. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Durante una validación se cuestiona la definición, fuente o cálculo de un indicador ya desarrollado. | Julieta Salvado / Tadeo Jablonski | Documentar cada KPI con definición, fórmula, fuente y frecuencia, y validarlo con la ONG antes de desarrollar el reporte. | Ajustar los indicadores prioritarios y entregar temporalmente una exportación de datos mientras se corrige el reporte.
RSK.16 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Técnicos | Dado que el rendimiento puede no probarse con suficientes usuarios y registros, la aplicación podría responder lentamente durante la carga de asistencias o la generación de reportes. | Abierto | 25% | 75% | 0.1875 | Mitigar | Una operación crítica supera los 3 segundos o falla al trabajar con el volumen estimado del proyecto. | Nicolás Pérez Colman / Candela Fernandez | Realizar pruebas con el volumen esperado, optimizar consultas y paginar listados o reportes extensos. | Reducir temporalmente el período o volumen consultado y priorizar la optimización de la operación afectada.
RSK.17 |  | Riesgos asociados a los recursos necesarios para la realización del proyecto | Seguridad | Dado que los usuarios pueden registrar asistencia desde celulares personales, la pérdida o robo de un dispositivo con datos locales podría exponer información o impedir sincronizar registros. | Abierto | 25% | 100% | 0.25 | Mitigar | Se informa la pérdida de un dispositivo con sesión iniciada o registros todavía no sincronizados. | Santiago Fila / Nicolás Pérez Colman | Minimizar los datos almacenados localmente, proteger la sesión, permitir cierre remoto y evitar mostrar información sensible sin necesidad. | Revocar la sesión, bloquear el acceso asociado y reconstruir los registros pendientes con el responsable de la sede.
RSK.18 |  | Riesgos Cliente | Legales | Dado que el sistema procesará datos personales de menores, la falta de autorizaciones o criterios claros de conservación podría impedir utilizar ciertos datos y generar incumplimientos. | Abierto | 25% | 100% | 0.25 | Evitar | La ONG no puede acreditar autorización para un dato solicitado o no define quién puede acceder y por cuánto tiempo conservarlo. | Candelaria Arbe / Referente de la ONG | Validar con la ONG los datos estrictamente necesarios, las autorizaciones aplicables, los perfiles de acceso y el criterio de conservación antes de cargar información real. | Suspender la carga del dato cuestionado, anonimizarlo cuando sea posible y continuar solo con la información autorizada.
RSK.19 |  | Riesgos asociados a los Requisitos del Producto y/o Entregables del Proyecto | Requisitos | Dado que varios procesos actuales son informales y no están documentados, podrían omitirse reglas importantes de inscripción, asistencia o seguimiento. | Abierto | 75% | 75% | 0.5625 | Mitigar | En una demostración aparece una regla operativa que no estaba relevada ni aprobada. | Julieta Salvado | Observar el proceso real, documentar casos normales y excepciones, y validar cada flujo con quienes lo ejecutan. | Registrar la regla como cambio, evaluar su prioridad y adaptar primero el flujo crítico afectado.
RSK.20 |  | Riesgos Cliente | Organizacionales | Dado que los cinco coros y las distintas sedes pueden trabajar de manera diferente, podrían surgir requisitos contradictorios y decisiones demoradas. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Dos referentes solicitan comportamientos incompatibles para una misma función. | Julieta Salvado / Candelaria Arbe | Definir un referente decisor y registrar acuerdos comunes, variantes por sede y criterios de prioridad. | Elevar la diferencia al referente general y aplicar temporalmente el flujo aprobado para el piloto.
RSK.21 |  | Riesgos asociados al Proceso y Métodos de Gestión del Proyecto | Calidad | Dado que los criterios de aceptación podrían quedar ambiguos, el equipo y la ONG podrían interpretar de manera distinta cuándo un entregable está terminado. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Evitar | Un entregable presentado como terminado es rechazado por una condición que no estaba escrita. | Candelaria Arbe / Julieta Salvado | Definir criterios verificables para cada entregable y obtener su aprobación antes de comenzar el desarrollo correspondiente. | Acordar el criterio faltante, estimar el retrabajo y actualizar el plan mediante control de cambios.
RSK.22 |  | Riesgos Cliente | Usabilidad | Dado que la interfaz puede validarse tarde con usuarios reales, podrían descubrirse dificultades de uso cuando ya existen varios módulos desarrollados. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Los usuarios no completan una tarea crítica sin ayuda o necesitan pasos no previstos. | Julieta Salvado / Candela Fernandez | Validar prototipos y recorridos tempranos con directores o voluntarios representativos de las sedes. | Simplificar el flujo crítico, priorizar las correcciones de usabilidad y diferir mejoras estéticas secundarias.
RSK.23 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Datos | Dado que un usuario autorizado podría modificar o eliminar información por error, podrían perderse registros válidos o alterarse reportes históricos. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Se elimina o modifica un registro y el usuario solicita recuperarlo o desconoce quién realizó el cambio. | Tadeo Jablonski / Nicolás Pérez Colman | Aplicar confirmaciones, baja lógica, historial de cambios y permisos limitados para acciones sensibles. | Restaurar el dato desde el historial o respaldo y revisar los permisos del perfil involucrado.
RSK.24 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Seguridad | Dado que los perfiles y permisos pueden configurarse incorrectamente, un usuario podría visualizar o modificar información que no corresponde a su función. | Abierto | 50% | 100% | 0.5 | Mitigar | Una prueba detecta que un rol accede a una pantalla, sede o acción no autorizada. | Santiago Fila / Candela Fernandez | Definir una matriz de permisos por rol y probar accesos permitidos y denegados antes de cada liberación. | Revocar el acceso afectado, corregir la configuración y revisar las acciones realizadas durante la exposición.
RSK.25 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Seguridad | Dado que no exista un mecanismo confiable de recuperación de acceso, usuarios legítimos podrían quedar bloqueados durante una actividad. | Abierto | 25% | 75% | 0.1875 | Mitigar | Un referente pierde su contraseña o bloquea la cuenta antes de registrar asistencia. | Nicolás Pérez Colman / Santiago Fila | Implementar recuperación segura y definir un procedimiento de soporte con verificación de identidad. | Habilitar una cuenta alternativa autorizada y restablecer el acceso mediante el responsable designado.
RSK.26 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Técnicos | Dado que el navegador o el usuario pueden borrar el almacenamiento local antes de sincronizar, podrían perderse asistencias registradas offline. | Abierto | 25% | 100% | 0.25 | Mitigar | Se detecta limpieza de caché, reinstalación de la PWA o falta de registros pendientes después de un cierre inesperado. | Nicolás Pérez Colman / Candela Fernandez | Advertir cuando existan datos pendientes, minimizar su permanencia local y probar cierres, limpieza y reinstalación. | Reconstruir la asistencia con la planilla de apoyo o confirmación del responsable de la sede.
RSK.27 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Infraestructura | Dado que una variable, certificado, dominio o permiso del entorno puede configurarse mal, el despliegue podría fallar o quedar parcialmente operativo. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | El despliegue falla, el certificado vence o una función opera en pruebas pero no en producción. | Santiago Fila / Nicolás Pérez Colman | Usar listas de verificación, variables separadas por entorno, monitoreo de certificados y una prueba posterior al despliegue. | Revertir a la última versión estable y corregir la configuración fuera de producción.
RSK.28 |  | Riesgos Proveedor / Subcontratista | Técnicos | Dado que librerías o servicios externos pueden cambiar de versión o dejar de mantenerse, alguna función de la PWA podría romperse o volverse vulnerable. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Una actualización presenta incompatibilidades, alertas de seguridad o elimina una función utilizada. | Nicolás Pérez Colman / Santiago Fila | Fijar versiones, revisar dependencias y probar actualizaciones en un entorno separado antes de incorporarlas. | Volver a la versión estable o reemplazar la dependencia por una alternativa compatible.
RSK.29 |  | Riesgos asociados al Proceso y Métodos de Gestión del Proyecto | Configuración | Dado que varias personas pueden modificar el código simultáneamente, podrían generarse conflictos, pérdida de cambios o integraciones inestables. | Abierto | 50% | 50% | 0.25 | Mitigar | Aparecen conflictos frecuentes, cambios sin revisar o una rama no puede integrarse. | Nicolás Pérez Colman / Candelaria Arbe | Definir ramas, revisiones, commits pequeños y responsables por módulo, manteniendo el repositorio actualizado. | Recuperar la versión estable, resolver conflictos con los autores y repetir las pruebas del módulo integrado.
RSK.30 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Técnicos | Dado que los módulos pueden funcionar por separado pero fallar al conectarse, podrían aparecer errores entre registro, asistencia, sincronización y reportes. | Abierto | 50% | 100% | 0.5 | Mitigar | Una integración produce datos inconsistentes, errores de comunicación o resultados diferentes entre módulos. | Nicolás Pérez Colman / Tadeo Jablonski / Candela Fernandez | Integrar de forma incremental y automatizar pruebas de los recorridos completos más críticos. | Aislar el módulo defectuoso, volver a la integración estable y corregir el contrato de datos o servicio.
RSK.31 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Infraestructura | Dado que desarrollo, pruebas y producción pueden tener configuraciones distintas, un comportamiento validado podría fallar al publicarse. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Una función aprobada falla únicamente en el entorno de producción. | Santiago Fila / Nicolás Pérez Colman | Alinear versiones, variables y datos de prueba, y ejecutar una validación de humo en cada despliegue. | Revertir la publicación y reproducir el problema en un entorno equivalente antes de corregirlo.
RSK.32 |  | Riesgos asociados a los Requisitos del Producto y/o Entregables del Proyecto | Datos | Dado que los archivos actuales pueden tener formatos, nombres o valores inconsistentes, la migración inicial podría rechazar o ubicar mal registros. | Abierto | 75% | 75% | 0.5625 | Mitigar | La carga de prueba presenta más del 5% de filas rechazadas o asignaciones incorrectas. | Tadeo Jablonski / Julieta Salvado | Definir una plantilla, reglas de transformación, validaciones y una carga piloto revisada por la ONG. | Importar solo los registros válidos, entregar un listado de errores y completar la carga después de corregir el origen.
RSK.33 |  | Riesgos asociados al trabajo específico a realizar | Datos | Dado que una misma persona puede figurar con variaciones de nombre o documento faltante, podrían crearse participantes duplicados y contarse dos veces. | Abierto | 75% | 75% | 0.5625 | Mitigar | Se detectan coincidencias parciales o dos registros para la misma persona durante una carga o búsqueda. | Tadeo Jablonski / Nicolás Pérez Colman | Definir identificadores, reglas de detección de duplicados y revisión manual de coincidencias dudosas. | Fusionar los registros conservando el historial y corregir los reportes afectados.
RSK.34 |  | Riesgos asociados a los Requisitos del Producto y/o Entregables del Proyecto | Objetivos | Dado que las reglas de asistencia, períodos o sedes pueden interpretarse incorrectamente, los indicadores podrían calcularse con una base equivocada. | Abierto | 50% | 100% | 0.5 | Mitigar | Un total del sistema no coincide con una muestra calculada manualmente por la ONG. | Tadeo Jablonski / Julieta Salvado / Candela Fernandez | Documentar reglas de cálculo y validar los reportes contra casos manuales conocidos antes del piloto. | Deshabilitar el indicador incorrecto, corregir el cálculo y regenerar los reportes del período afectado.
RSK.35 |  | Riesgos asociados al Proceso y Métodos de Gestión del Proyecto | Planificación | Dado que la complejidad técnica puede subestimarse, las tareas de sincronización, seguridad o reportes podrían requerir más esfuerzo que el previsto. | Abierto | 75% | 75% | 0.5625 | Mitigar | Una tarea consume más del 125% del esfuerzo estimado o bloquea actividades dependientes. | Candelaria Arbe / Responsables técnicos | Descomponer tareas, revisar estimaciones con quien ejecuta y controlar semanalmente esfuerzo y dependencias. | Reasignar recursos, utilizar la reserva prevista y reducir alcance no esencial mediante control de cambios.
RSK.36 |  | Riesgos asociados al Proceso y Métodos de Gestión del Proyecto | Comunicación | Dado que decisiones y cambios pueden quedar solo en conversaciones, el equipo podría trabajar con versiones distintas de los acuerdos. | Abierto | 50% | 75% | 0.375 | Mitigar | Dos integrantes implementan criterios diferentes o no pueden localizar la última decisión aprobada. | Candelaria Arbe | Centralizar minutas, decisiones, responsables y versiones de documentos, confirmando los cambios relevantes al equipo. | Detener la tarea afectada, confirmar la decisión vigente y corregir el trabajo inconsistente.

## PROBABILIDAD
CANTAR PRESENTE ¦ PROBABILIDAD
Grupo de riesgo | Probabilidad
Cliente / ONG | 50%
Requisitos | 62.5%
Trabajo técnico | 41.67%
Proveedor cloud | 50%
Recursos | 41.67%
Contexto | 50%
Gestión / procesos | 50%

## IMPACTO
CANTAR PRESENTE ¦ IMPACTO
Grupo de riesgo | Impacto
Cliente / ONG | 80%
Requisitos | 75%
Trabajo técnico | 87.5%
Proveedor cloud | 75%
Recursos | 83.33%
Contexto | 62.5%
Gestión / procesos | 70.83%

## EXPOSICIÓN
CANTAR PRESENTE ¦ EXPOSICIÓN
Grupo de riesgo | Exposición
Cliente / ONG | 0.3875
Requisitos | 0.45833
Trabajo técnico | 0.35938
Proveedor cloud | 0.375
Recursos | 0.33333
Contexto | 0.28125
Gestión / procesos | 0.35417

## MATRIZ P-I
CANTAR PRESENTE ¦ MATRIZ PROBABILIDAD–IMPACTO
Impacto
Probabilidad | 25% | 50% | 75% | 100%
100% | 0 | 0 | 0 | 0
75% | 0 | 0.75 | 2.8125 | 0
50% | 0 | 0.25 | 5.625 | 2
25% | 0 | 0 | 0.75 | 1.25