## Hoja 1
A
| RACI | Analista de Negocio | Full Stack Developer | Analista de Infraestructura | Seguridad | DBA / Analista de Datos | QA | PM | Capacitadora | Tester
| Proyect Charter | C | C | C | C | C | C | R | C | I
| Kick Off | C | C | C | C | C | C | R | C | I
| Plan de Gestión de Riesgos | C | C | C | C | C | C | A | C | C
| Relevamiento y Requerimientos | R | C | C | C | C | C | C | C | C
| Entorno Cloud y Configuración de Seguridad | I | C | R | C | I | I | A | I | I
| Modelo y Base de Datos | C | I | I | C | R | I | A | I | I
| Prototipo Funcional PWA | C | R | I | C | C | C | A | I | C
| Módulo Asistencia Offline y Sync | C | R | C | C | C | C | A | I | C
| Módulo Reportes e Indicadores | C | R | I | I | C | I | A | I | C
| Plan e Informes de Testing (QA) | C | C | I | I | I | R | A | I | C
| Manuales y Guías de Capacitación | C | I | I | I | I | I | A | R | I | 𗀟𗀠𗀴𗀖𗀑𗀰𗁐𗁋𗁚𗁛
| Informe de Resultados de la Prueba Piloto | C | I | I | I | I | C | C | R | C
Documento de Lecciones Aprendidas | bar: I C C C C C C to I I C C C C I
Acta de Cierre del Proyecto | bar: I C C C C C C to I I C C C C I
Capacitadora
# | Entregable (WBS / Cátedra) | Sponsor / Dir. (Marina) | PM (Cande A) | BA (Juli) | Dev (Nico) | Infra/Seg (Santi) | DBA (Tade) | QA/Tester (Cande F) | Coord. / Madres / Coros | Justificación según la Cátedra
1 | Acta de Proyecto (Charter) | A | R | C | C | C | C | C | I | Idéntico al ejemplo de la clase (PM realiza, Sponsor aprueba).
2 | Kick Off del Proyecto | A | R | C | C | C | C | C | C | Idéntico al ejemplo de la clase (PM lidera la reunión, Cliente aprueba).
3 | Plan de Gestión de Riesgos | I | R | C | C | C | C | C | I | Exigencia textual: «Elaborado por el PM y participan todos».
4 | Relevamiento y Requerimientos | A | C | R | C | C | C | C | C | Exigencia textual: «El PM no elabora requerimientos» (lo hace BA, aprueba Cliente).
5 | Infraestructura Cloud y Seguridad | I | A | C | R | C | I | I | I | Una sola R (Santi ejecuta despliegue/Vercel/SSL, PM aprueba).
6 | Modelo y Base de Datos (PostgreSQL) | I | A | C | I | R | I | I | I | Una sola R (Tadeo diseña e implementa persistencia, PM aprueba).
7 | Prototipo Funcional PWA (Padrón y Coros) | I | A | C | R | I | C | C | C | Dev programa, PM aprueba la entrega interna para demo.
8 | Módulo Asistencia Offline y Sync | I | A | C | R | C | C | C | C | Dev programa Service Workers / IndexedDB, PM aprueba.
9 | Módulo Reportes e Indicadores | C | A | C | R | I | C | I | C | Dev programa endpoints de consulta, PM aprueba.
10 | Plan e Informes de Testing (QA) | I | A | C | C | I | I | R | I | Tester diseña y corre las pruebas, PM aprueba.
11 | Capacitación y Guías de Uso | I | A | C | I | I | I | R | C | Cande F lidera talleres y guías de adopción, PM aprueba.
12 | Prueba Piloto en Sedes | A | R | C | I | I | I | C | C | PM coordina la ejecución en campo, Sponsor valida resultado.
13 | Documento de Lecciones Aprendidas | I | R | C | C | C | C | C | I | Exigencia textual: «Elaborado por el PM y participan todos».
14 | Acta de Cierre del Proyecto | A | R | C | C | C | C | C | I | PM redacta y presenta balance final; Sponsor firma y aprueba