## Hoja 1
Mensaje | Audiencia / Destinatario | Método / Medio | Frecuencia | Remitente del Mensaje | Tipo de Comunicación
Kickoff del Proyecto (Presentación inicial de objetivos, alcance, equipo e hitos) | Directora de la ONG, Equipo 02 y Docentes de cátedra | Reunión presencial con soporte de diapositivas | Única vez (al inicio) | Project Manager | Formal - Oral
Informe de Estado de Avance (Status Report) (Cumplimiento de cronograma, riesgos y alertas) | Directora de la ONG y Equipo del Proyecto | Correo electrónico con documento PDF adjunto | Quincenal | Project Manager | Formal - Escrito
Reunión Quincenal de Seguimiento (Revisión de acuerdos, fechas y resolución de bloqueos) | Directora de la ONG, PM y Analista de Negocio | Reunión virtual (Google Meet / Teams) con minuta escrita posterior | Quincenal | Project Manager | Formal - Oral
Relevamiento y Validación de Requerimientos (Definición de campos de padrón, sedes y reglas de asistencia) | Coordinación de la ONG, Directores de Coro y Madres Voluntarias | Entrevistas presenciales en ensayos y videollamadas | Semanal (durante etapa de análisis) | Analista de Negocio | Formal - Oral
Demostración y Validación de Incrementos (Demos) (Pruebas en vivo del software navegable en celulares reales) | Directora de la ONG, Directores de Coro y Madres Voluntarias | Taller presencial interactivo en sedes de ensayo | Al cierre de cada iteración | Full Stack Dev y Analista de Negocio | Formal - Oral
Coordinación Operativa y Visitas a Sedes (Avisos de visitas a ensayos, dudas puntuales y coordinación logística) | Equipo del Proyecto, Referente de la ONG y Madres | Mensajería instantánea (Grupo de WhatsApp oficial) | Continua / Según necesidad | Project Manager / Analista de Negocio | Informal - Escrito
Sincronización Interna del Equipo (Daily/Weekly Sync) (Seguimiento interno de tareas de desarrollo, base de datos y testing) | Los 6 integrantes del Equipo 02 | Reunión virtual breve (Discord / Meet) y tablero de tareas | Semanal | Project Manager | Informal - Oral
Sesiones de Capacitación a Usuarios (Explicación paso a paso de toma de asistencia offline y sincronización) | Directores de Coro y Madres Voluntarias | Talleres prácticos presenciales con entrega de Guías Visuales de 1 hoja | En etapa de implementación (semanas del piloto) | Rol Capacitación / Tester | Formal - Oral
Informe de Resultados de la Prueba Piloto (Métricas de uso real, tiempos de asistencia y conformidad en sedes) | Directora de la ONG | Correo electrónico institucional con informe formal adjunto | Única vez (al finalizar el piloto) | Rol Capacitación / Tester y PM | Formal - Escrito
Reunión y Acta de Cierre del Proyecto (Presentación de resultados finales, lecciones aprendidas y firma del acta) | Directora de la ONG, Equipo 02 y Cátedra UADE | Reunión presencial formal con entrega del Acta de Aceptación en papel/digital | Única vez (al cierre) | Project Manager | Formal - Oral / Escrito