## Hoja 1
|  | Proyecto: |  | Cantar Presente
|  | Fecha: |  | 2026-09-30
|  | Nro Grupo de Equipo |  | 2
Resumen del Trabajo |  | Objetivo del Proyecto
EDT 1. Inicio: Project Charter, Interesados, Roles y Equipo, Kick Off 2. Planificación: Alcance y EDT, Cronograma, Recursos y Costos, Calidad y Riesgos, Entrevistas, Requerimientos 3. Sistema: Iteración 1 (Registro de pacientes), Iteración 2 (Gestión de coros y sedes), Iteración 3 (Registro y seguimiento de asistencia), Iteración 4 (Reportes e indicadores), Iteración 5 (Sincronización y puesta en producción) 4. Comunicación: Comunicación de avances, Reuniones, Recopilación de feedback 5. Impacto, visibilización y crecimiento: Reportes de impacto, Visibilización de información institucional 6. Testing: Pruebas funcionales, Pruebas offline, Corrección de errores 7. Implementación y capacitación: Preparación del piloto, Capacitación, Puesta en marcha, Transferencia a la ONG 8. Monitoreo y seguimiento: Seguimiento del avance, Alcance y cambios 9. Seguimiento y cierre: Validación final, Aceptación formal, Entrega de documentación, Lecciones aprendidas, Informe y Acta de Cierre |  | Ampliar el alcance social de Sembrar Cantando y fortalecer su capacidad de crecimiento mediante la implementación de un sistema de gestión digital que centralice el registro de participantes y asistencias, facilite la consulta de información y permita administrar de manera ordenada sus coros.
Objetivo del Producto
Registrar y actualizar los datos básicos de los participantes. Organizar a los participantes por coro y sede. Permitir que los usuarios autorizados registren asistencia desde un celular. Registrar si el participante estuvo presente. Funcionar sin conexión durante los ensayos. Sincronizar la información cuando vuelva la conexión. Consultar asistencia por participante, coro y fecha. Consultar la cantidad de participantes activos por coro y sede. Utilizar herramientas con planes gratuitos, dentro de sus límites disponibles.
Supuestos/Restricciones
• Disponibilidad máxima del equipo: 6 horas semanales por integrante. • El piloto debe realizarse utilizando herramientas con planes gratuitos. • La solución debe funcionar desde celulares y contemplar la falta de conexión durante los ensayos. • La ONG no dispone de computadoras, servidores ni conectividad estable en todas las sedes. • La información real será cargada y validada únicamente por personal autorizado de la ONG. • La solución debe contemplar aproximadamente 200 participantes, 5 coros y 4 sedes. • Deben protegerse especialmente los datos personales de niños y adolescentes. • El cumplimiento del cronograma depende de la disponibilidad de los referentes de la ONG.
Avances |  | Puntos de Atención |  |  | Decisiones Importantes
• Project Charter elaborado y proyecto autorizado. • Interesados identificados y roles del equipo definidos. • Kick Off realizado. • Alcance, exclusiones y EDT definidos. • Cronograma y recursos cargados en ProjectLibre. • Riesgos y criterios de calidad identificados. • Relevamiento inicial y requerimientos definidos. • Diseño del registro de participantes y organización por coros y sedes avanzado. • Iteración de registro y seguimiento de asistencia en curso. • Instancias iniciales de revisión y feedback con la ONG realizadas. |  | • Disponibilidad limitada del equipo y de los referentes de la ONG. • Falta de Wi-Fi en las sedes y dependencia del funcionamiento sin conexión. • Riesgo de pérdida o duplicación de registros durante la sincronización. • Calidad y actualización de los datos actuales de participantes. • Protección de los datos personales de menores. • Necesidad de que la interfaz sea simple para madres y responsables. • Límites de almacenamiento, usuarios o registros de los planes gratuitos. • Posibles cambios de alcance que afecten el cronograma. • Necesidad de probar la solución en distintos celulares. |  |  | • Adoptar una solución móvil con enfoque offline-first. • Mantener un ciclo de vida predictivo con construcción por iteraciones. • Utilizar herramientas con planes gratuitos durante el piloto. • Centralizar participantes, coros, sedes y asistencias en una única solución. • Permitir que un participante pertenezca a más de un coro. • Registrar inicialmente la condición “presente”, evitando funciones fuera del alcance aprobado. • Utilizar datos ficticios durante las pruebas internas. • Realizar un piloto controlado antes del despliegue general. • Tomar una decisión Go/No Go luego de evaluar el piloto.
Indicadores
BAC | $3.515.642,40
CPI | 1
PV | $1.693.666,60
EV | $1.558.604,00
SPI | 0.92 | Grado de Avance | Esperado |  | Real
AC | $1.558.604,00 |  | 48.18% |  | 44.33%